## Hoja2
ITEM | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN ( SEMANAS ) | EJECUTADO | COSTO
1 | DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SENSORES | 4 | 50% | 600000
2 | DISEÑO DE LA BASE DE DATOS | 1 | 25% | 200000
3 | DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO WEB | 6 | 0% | 800000
4 | DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB | 3 | 0% | 400000
5 | DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MOVIL ANDROID | 4 | 0% | 200000
6 | PRUEBAS Y CORRECIÓN DE ERRORES | 3 | 0% | 0
7 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA | 2 | 80% | 0
8 | DESPLIEGUE DEL SISTEMA EN LA NUBE | 1 | 0% | 0
9 | SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA HASTA LA SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO |  | 0% | 0
| TIEMPO DE DESARROLLO REQUERIDO | 24
| COSTO TOTAL DEL DESARROLLO |  |  | 2200000